## Analisa
325000000
[5 empty] | estimasi | 25 | day
|  |  | Action | PIC | ∑ SDM | Percentage
1 |  |  | Designer
| a |  | Membuat design database
| b |  | Membuat design antar sub sistem/modul
2 |  |  | Coding
| a |  | Coding komunikasi ke aplikasi lain
|  | 1 | ke aplikasi HR (web service/API)
|  | 2 | ke aplikasi lain (web service/API)
| a |  | Coding aplikasi
|  | 1 | modul antrian
|  | 2 | modul pendaftaran
|  | 3 | modul poli
|  | 4 | modul laboratorium
|  | 5 | modul rekam medis
|  | 6 | modul farmasi
|  | 7 | modul rontgen
|  | 8 | modul kasir
|  | 9 | modul mcu
|  | 10 | modul karyawan
|  | 11 | modul inventory obat-farmasi(klinik)
|  | 12 | modul inventory obat-warehouse
|  | 13 | modul user management
|  | 14 | modul pasien
|  | 15 | modul QRCode/Reader
|  | 16 | modul aset (klinik)
3 |  |  | Implementor
| a |  | Instalasi (on site)
| b |  | UAT (on site)
| c |  | bug fixing (on site)
4 |  |  | Tester + Documentator
| a |  | Membuat dokumentasi teknis
| b |  | membuat dokumen testing (UAT)
| c |  | melakukan testing
| d |  | membuat user manual (help)

## Umum
1 | 1 KTP bisa terjadi 2 MR --> how to solve? Merge?
2 | cara merge duplikasi 2 MR dg 1 org? --> dilihat tgl lahir, gender, no KTP?
3 | tidak ada hapus data
4 | List daftar yg juga ditampilkan di dashboard admin, paramedis, dokter --> update dan closed jika sudah diisi salah satu admin, paramedis, dokter :
surat rujukan ke RS yg masih open
5 | skbs dikeluarkan oleh dokter umum
6 | alur skbs (surat keterangan berbadan sehat) : registrasi ke dokter umum --> paramedis cek fisik --> data2 skbs --> dokter umum --> print
7 | ada role management:
(a) User account management (contoh: user ID maintenance, password management, user-to-role assignment, user access related parameter maintenance, etc)
(b) Profile/role management (contoh: role to resource management, role to function management, etc)
(c) Application's security parameters management (contoh: password policy, maximum fail login attempts, etc)
(d) Application’s Product / Business / Operational parameters management (contoh: product templates, transaction codes, team definition, portfolio/book definition etc)
(e) Application user functions (contoh: transaction posting, etc)
(f) Cryptographic Key management module
(g) Operating Systems function management
(h) Database administration
(i) Systems design and development
(j) Application maintenance programming
(k) Librarian and backup data file custody
8 | di role management ada role administration (creator) yang sebagai pembuat role, ada role administration (checker) sebagai validate dari role yang dibuat oleh administration (creator)
9 | administration dari aplikasi ada multi super admin (creator dan checker), dimana super admin A tidak bisa checker aktivitas yang dia create. Jadi harus di checker/validate oleh super admin B
10 | 1 user dan 1 role hanya boleh login di 1 laptop/komputer saja (ga bs multi session)
11 | ada fungsi untuk reset password
12 | ada list user role
13 | ada UI untuk mensetting lama waktu untuk force logoff (force log off jika bbrp lama tidak aktive), user ID (panjang userID dan aturan pembuatan userID), lock password (brp kali salah masukin password trus lock atau jangka waktu tertentu misal 30 hari ga pernah login maka akan ke lock) dan reset password (ada setingan panjang password, variasi password, dll) --> bisa dikonfigurasi
14 | userID baru ketika baru dibuat oleh administrator (creator), statusnya inactive. Baru active ketika sudah di approve oleh administrator (checker) dan user akan mendapat notifikasi
15 | ada UI untuk konfigurasi pesan2 notifikasi/alert yang akan dikirim
16 | ada rekam password history sehingga user tidak dapat mengulangi password yang sama n kali -(misal sudah ganti password 3x, maka password yg ke 4 tdk boleh sama dg 3 password sebelumnya) -> bisa dikonfigurasi jumlah yang tidak sama nya. Tetapi smua password history disimpan
17 | ada reminder password akan expired
18 | password menggunakan SHA3 (bisa 256 atau 512) --> autentifikasi di level aplikasi sehingga di database yang tersimpan output dari SHA3
19 | ada rekam history login waktu dan melalui IP mana
20 | ada log history error
21 | ada fungsi encrypt - decrypt data input. Fungsi ini utk encrypt data input yang dipilih. Sehingga di database yang tersimpan adalah hasil encrypt. Sementara untuk view dan edit di aplikasi, maka aplikasi read dari database dan decrypt utk ditampilkan di aplikasi. data2 yang di encryp decrypt adalah data personal / data yang confidential
22 | komunikasi antar kotak di sheet "alur" menggunakan API/webservice sehingga bisa dengan mudah dilakukan perubahan alur flow tanpa merubah inti di tiap kotak
23 | jika menggunakan web services bisa terhindar dari serangan:
a) command injection
b) SQL injection
c) External Entity Attack
d) XPath Injection
24 | jika menggunakan AJAX bisa terhindar dari serangan:
a) AJAX injection
b) Cross Site Request Forgery (CSRF) attack
c) XSS attack
d) buffer overflow attacks
25 | ada audit trail/log ttg:
a) problem/error yang terjadi
b) informasi serangan/security attack
c) user login yang sukses maupun yang gagal, yang di force logoff atau yang di lock, user yang merubah password
26 | audit trail untuk semua aktivitas administration (contoh: user account administration, role/profile administration, security parameters administration, etc), berisi informasi:
(a) Date and time of event
(b) User ID (and/or application ID) associated with the event
(c) Maker ID/Date/Time and Checker ID/Date/Time associated with the event (where applicable)
(d) Description or type of event performed
(e) Before and after change value
(f) Status of the event
(g) Associated point of physical access (e.g. network address, TCP port number, etc), where applicable
(h) Program or command used to initial the event (where applicable)
(i) Managed user account ID (where applicable)
(j) Managed user group, profile or role (where applicable)
(k) Managed resource, parameter or function (where applicable)
27 | ada UI untuk report2 audit trail dan bisa disearching
28 | ada UI untuk report list userID vs role vs function di aplikasi
29 | notifikasi pesan error di aplikasi ditampilkan dalam bentuk pesan umum yang bisa dikustomisasi pesannya --> ada tablenya, dan ada UI message error dan custom pesan yang akan ditampilkan

## MCU-Registration
1 | Role:
| a. Employee | Daftar mcu
Pilih Tanggal dan range jam (3 kelompok dalam 1 hari)
Isi riwayat penyakit
cancel max H-2
| b. PIC | mendaftarkan MCU
| c. HR | Rekap
cancel max H-2
| d. Clinic | Update status datang/tidak
2 | flow dibagi dalam 2 modul yang komunikasi antar modul menggunakan API:
registrasi (karyawan perusahaan): doktor create schedule dan kuota --> karyawan Register (pilih waktu + isi riwayat) --> muncul reg number --> print (reg + paket MCU + riwayat + alur MCU) #sending data ke klinik
klinik: flag datang/tidak oleh admin --> input vital sign oleh paramedis --> input anamnesa oleh doktor --> lab/rontgen --> employee kembali dan menyampaikan secara fisik ttd kertas yg di print --> input hasil lab/rontgen dan kesimpulan di hari lain --> setelah save ada tombol closed status
di clinic, akan input data mengenai hadir/tidak dalam MCU
Jika datang, lakukan aktivitas MCU sesuai flow
Jika tidak datang, reschedule jadwal register ulang --> employee ke Hrd melakukan pembatalan jadwal baru bisa membuat pilihan jadwal baru
3 | komunikasi data antar 2 modul no 3 menggunakan dengan API/json
4 | Paket dibagi 4 dan tiap paket dibagi 2 berdasarkan usia ( < 30 thn, 30 thn ke atas) --> dinamis paket MCU (database saja, UI tidak perlu dulu)
5 | Input Mcu data bisa H+1

## MCU-Activity
1 | setiap flow alur di mcu ada flag status telah dilakukan
2 | input lab dan kesimpulan bisa di hari lain setelah pelaksanaan mcu real
3 | setelah closed, tidak bisa diedit kec oleh HR
4 | ada audit trail yg merubah
5 | input hasil MCU bs di save. Kemudian dilanjut input di lain hari. Input MCU yang sudah komplit seluruh datanya, perlu di submit sehingga setelah di submit dan di validasi, tidak dapat diedit (kecuali oleh privilege tertentu yang ditetapkan)

## Clinic-Registration
1 | ada 3 macam dokter: dokter umum (24 jam, shift based), dokter gigi dan dokter spesialis (ada jadwal)
2 | dokter spesialis:
dokter paru; dokter dalam; dokter kulit; dokter syaraf; dokter anak; dokter kandungan; dokter tht --> dinamis bisa menambah. Adminsuper bisa membatasi jumlah penambahan item yg dilakukan oleh user
3 | pasien registrasi dibagi 2 kategori:
datang langsung ke klinik
self registrasi
4 | Jadwal dokter:
admin yang mengisi dan bisa melakukan perubahan jadwal dokter spesialis
perubahan bs dilakukan hari H, max 20 menit sblmnya (tidak ada batasan waktu)
5 | kuota (ada pengaturan kuota per kategori dokter):
kuota setiap dokter spesialis 13-15 pasien/sekali datang
kuota dibagi 2:
online (5 orang) --> selebihnya ditolak
datang langsung (8-10 orang) --> selebihnya ada waiting list 3 orang
6 | 1 keluarga hanya dapat mendaftarkan maksimal 2 anggota kelg --> untuk yang perusahaan
7 | ada cancel registrasi
8 | data daftar registrasi:
Nama pasien
nama karyawan
Tgl lahir
umur (auto generate dr tgl lhr)
status kelg
No ktp
nama PT (karyawan)
status kelg (E emplyee, S spouse, Z1 anak 1, Z2 anak 2, Z3 anak 3, Z4 anak 4 dst) --> misal yg ditanggung anak 3, maka tetap status keluarga semua disimpan, namun ada setingan batasan pelayanan pada hanya sampai anak ke 3. untuk perusahaan
departm
business unit
region
status (karyawan, umum) --> dinamis
no BPJS kes
alamat
gender
9 | HRd bisa add pasien/mendaftarkan pasien
10 | no registrasi dedicated sampai akhir

## Clinic-Physical
1 | yang diperiksa:
tekanan darah
denyut nadi
respirasi
suhu
alergi obat
BB/TB
2 | 1 am dr registrasi tdk ada update--> otomatis closed

## Clinic-Poli
DOKTER UMUM
1 | content surat rujukan (medical reference)
Nama RS
Diagnosa Clinic
Diagnosa RS
treatment RS
Tgl perawatan (start - end)
Tgl surat sakit RS (start - end)
Tombol closed di surat rujukan menunjukkan bahwa surat rujukan sudah closed dan data sudah diupdate
2 | surat rujukan ke rs dg tipe:
BPJs --> buat dulu surat rujukan di sistem bpjs, baru ada input no rujukan bPJS di klinik)
BPJS mitra --> buat dulu surat rujukan di sistem bpjs, baru ada input no rujukan bPJS di klinik)
asuransi
pribadi
3 | aktivitas di poli:
anamnesa + periksa
diagnose
therapy/treatment + resep
centang surat sakit
centang surat rujukan
centang pengantar lab
centang pengantar rontgen
centang penyakit akibat kerja
centang penyakit akibat kecelakaan kerja
4 | content surat sakit
no surat
nama dokter
diagnosa
nama pasien
hari
tgl surat sakit (start - end) --> tgl start tdk boleh kurang dari tgl dikeluarkan --> buat otomatis saja dg tgl end dr tgl start + hari
tgl dikeluarkan (harus hari dibuat)
DOKTER SPESIALIS
1 | idem umum
DOKTER GIGI
1 | ada obat standar
2 | ada BHP (bahan habis pakai) --> tambal gigi
GENERAL
1 | jeda antrian dokter umum 8 menit
jeda antrian dokter spesialis 5 menit
jeda antrian dokter gigi 15 menit
2 | untuk resep yang tdk ada di stok farmasi atau harus beli di luar grup, bisa diprint. Yg ada stok, ga diprint
3 | panggil pasien dg no registrasi
4 | format resep standar
| Obat | cara Pakai | Jumlah | Remarks
| Obat A | 2x1 | 13 | diminum sebelum makan
5 | format resep puyer/racikan (ada centang racikan /ga)
| Obat |  | cara Pakai | Jumlah | Remarks
| Nama obat | Jumlah | 2x1 | 13 | diminum sebelum makan
| Obat A | 6
| Obat B | 3
| serbuk D | 10mg

## Clinic-Lab
1 | flow: pengantar lab --> sampling --> hasil
2 | dari lab bs ambil hasil trus pulang (ga kembelai ke dokter)
bs ke dokter umum utk konsultasi --> ada flag khusus shg bs lgsg ke dokter umum utk konsultasi dan ga antri di paling bawah
3 | master lab:
darah lengkap
darah rutin

## Clinic-Pharmacy
1 | flow: resep dokter --> dashboard farmasi --> ambil obat --> scan QR code di kotak obat utk konfirmasi nama --> input jumlah yg diambil --> save + potong stok
2 | print resep di apoteker --> hanya untuk resep2 yang tidak divalidasi di apoteker (obat tidak ada)
3 | Obat baru yg tidak ada di list master obat, tapi ada di resep dokter spesialis, maka apoteker akan menambahkan ke master obat (hanya muncul sebagai master obat di klinik yg bersangkutan termasuk stoknya)
4
2 | Resep |  |  |  | Validasi
| No | Nama Obat | cara pakai | Jumlah | Nama Obat | Jumlah
| 1 | Obat A | 1x3 | 10 | scan Obat A | Input 10
| 2 | Obat B | 2x2 | 10 | scan obat B | Input 10
| 3 | Obat C | 1x1 | 15 | scan obat C | Input 15

## Clinic-Cashier
1 | kasir dilakukan oleh admin
2 | kuitansi berisi:
Jasa dokter (spesialis, umum, gigi)
Obat
tindakan
ambulans
3 | biaya di kasir digunakan utk:
print untuk dibayar oleh pasien sbg bukti
catatan biaya internal (yg tdk berbayar) dan tidak diprint

## Inventory-Clinic
1 | Flow:
Normal : daily usage --> monthly usage --> create PR (based rumus) --> warehouse Pusat
Obat di batas minimum: create PR --> warehouse Pusat
2 | resep dpkter spesialis --> obat khusus tidak ada di farmasi --> buat PR --> verifikasi oleh PIC di Pusat --> disetujui --> jd PO --> farmasi klinik print surat jalan (DO) --> diterima --> jd stok --> diambil pasien stok kluar
3 | format PR (normal-monthly-automatic)
| Nama Obat | total Usage | sisa stok | Request (by formula) | Additional Request |  | Total | Final by HO
[5 empty] | Qty | reason |  | Nama | Qty | remark
| a | b | c | d | e | f | g (d+e) | h | i | j
4 | format DO dr HO ke klinik
| PR |  |  | DO
| Nama | Total Qty | Final Qty (by HO) | Nama | Qty | Remark
| a | b | c | d | e | f |  |  | default disable. Enable jika Qty DO <> Qty Final Qty (by HO)
nama bisa berubah jika di HO di substitute
input oleh klinik sewaktu serah terima
5 | contoh tanpa substitute:
| PR | Nama Obat | total Usage | sisa stok | Request (by formula) | Additional Request |  | Total | Final by HO
[6 empty] | Qty | reason |  | Nama | Qty | remark
|  | a | b | c | d | e | f | g (d+e) | h | i | j
|  | Paramex |  |  | 20 | 100 | case | 120 | Paramex | 60 | dokter
| DO | PR |  |  | DO
|  | Nama | Total Qty | Final Qty (by HO) | Nama | Qty | remarks
|  | a | b | c | d | e | f
|  | Paramex | 120 | 60 | Paramex | 60 | dokter
6 | contoh dengan substitute (sementara):
| PR | Nama Obat | total Usage | sisa stok | Request (by formula) | Additional Request |  | Total | Final by HO
[6 empty] | Qty | reason |  | Nama | Qty | remark
|  | a | b | c | d | e | f | g (d+e) | h | i | j
|  | Paramex |  |  | 20 | 100 | case | 120 | Paramex | 60 | dokter
[9 empty] | Panadol | 20 | subs1
[9 empty] | Paramet | 40 | subs2
| DO | PR |  |  | DO
|  | Nama | Total Qty | Final Qty (by HO) | Nama | Qty | remarks
|  | a | b | c | d | e | f
|  | Paramex | 120 | 120 | Paramex | 60 | dokter
[5 empty] | Panadol | 20 | subs1
[5 empty] | Paramet | 40 | subs2
7 | contoh dengan substitute (sementara) tidak ada stok di warehouse:
| PR | Nama Obat | total Usage | sisa stok | Request (by formula) | Additional Request |  | Total | Final by HO
[6 empty] | Qty | reason |  | Nama | Qty | remark
|  | a | b | c | d | e | f | g (d+e) | h | i | j
|  | Paramex |  |  | 20 | 100 | case | 120 | Paramex | 0 | dokter
[9 empty] | Panadol | 50 | subs1
[9 empty] | Paramet | 70 | subs2
| DO | PR |  |  | DO
|  | Nama | Total Qty | Final Qty (by HO) | Nama | Qty | remarks
|  | a | b | c | d | e | f
|  | Paramex | 120 | 120 | Paramex | 0 | dokter
[5 empty] | Panadol | 50 | subs1
[5 empty] | Paramet | 70 | subs2
8 | contoh dengan substitute (permanen) dengan masih ada stok di warehouse:
| PR | Nama Obat | total Usage | sisa stok | Request (by formula) | Additional Request |  | Total | Final by HO
[6 empty] | Qty | reason |  | Nama | Qty | remark
|  | a | b | c | d | e | f | g (d+e) | h | i | j
|  | Paramex |  |  | 20 | 100 | case | 120 | Paramex | 50 | dokter
[9 empty] | Panadol | 50 | subs1
[9 empty] | Paramet | 70 | subs2
| DO | PR |  |  | DO
|  | Nama | Total Qty | Final Qty (by HO) | Nama | Qty | remarks
|  | a | b | c | d | e | f
|  | Paramex | 120 | 170 | Paramex | 50 | dokter
[5 empty] | Panadol | 50 | subs1
[5 empty] | Paramet | 70 | subs2
Qty substitute ada detailnya..tetapi di stok farmasi klinik hanya menampilkan Qty obat utama (yg berasal dr total DO)
Qty substitute ada detailnya..tetapi di stok farmasi klinik hanya menampilkan Qty obat utama (yg berasal dr total DO)
Qty substitute ada detailnya..tetapi di stok farmasi klinik hanya menampilkan Qty obat utama (yg berasal dr total DO)
- di list master ada button untuk memilih obat utama discontinued - button obat subs sebagai obat utama
- bisa sementara, bisa permanen
- subs permanen : obat berhenti di produksi (discontinued)
-sementara: pabrik blm ada stok, msh on progress
- muncul popup berisi nama obat utama dan list obat subsitusi

## Inventory-Warehouse
1 | Flow:
Normal : monthly usage --> PR clinic --> warehouse Pusat
Obat di batas minimum: PR --clinic >warehouse Pusat
2 | HO membuat pilihan thd 3 PR:
diterima semua
diterima dengan catatan dan/atau override
ditolak
3 | Jika diterima, maka HO memutuskan utk mengambil dari warehouse Pusat atau dari klinik yang lain
4 | Jika dr klinik yg lain, HO membuat PR ke klinik lain --> klinik delivery --> diterima klinik menerima --> cek --> jika pas, stok opname, jika ada selisih jumlah, adjustment (krn rusak di jalan etc)
5 | Jika ambil dari warehouse --> verifikasi --> penyesuaian jumlah (jika ada) --> cek dan validasi HO approval --> stok opname (klinik dan warehouse)
6 | untuk resep dokter spesialis yg tidak ada di
7 | Format tampilan sebelum membuat PO ke principal/pabrik obat di warehouse:
| General |  |  |  | Warehouse |  |  |  | PO |  |  |  | PO Pembulatan
| Nama obat | Nama vendor | satuan per box | Harga per satuan | stok sebelum distribusi | Total request | Total Distribution | Sisa Warehouse | Qty (by formula) | Adjusment | Remarks | Total | Qty (unit) | Qty (box)
| a | b | c | d | e | f | g | h (e-g) | i | j | k | l (i+j) | m (nxc) | n
8 | Contoh (tanpa subsitusi)
| General |  |  |  | Warehouse |  |  |  | PO |  |  |  | PO Pembulatan
| Nama obat | Nama vendor | satuan per box | Harga per satuan | stok sebelum distribusi | Total request | Total Distribution | Sisa Warehouse | Qty (by formula) | Adjusment | Remarks | Total | Qty (unit) | Qty (box)
| a | b | c | d | e | f | g | h (e-g) | i | j | k | l (i+j) | m (nxc) | n
| paramex | PT Abc | 50 | 100 | 2000 | 1500 | 1500 | 500 | 1600 | 201 | HO | 1801 | 1850 | 37
9 | Laporan (table and grafik)
status pergerakan Obat (berdasarkan frekuensi dan trend daily)
10 | Format tampilan form pergerakan obat
| Bulan : | Pilih bulan
| Klinik: | Pilih klinik
| nama Obat: | Pilih Obat
| Klinik | Nama Obat | 1 |  |  | 2 |  |  | .... | 28-31
|  |  | In | Out | Total | In | Out | Total |  | In | Out | Total
total semua request dr klinik (final by HO) per nama obat
total semua request dr klinik (final by HO) per nama obat
roundup (kolom l/kolom c)
pembulatan tanpa koma
Jumlah tgl sesuai bulan
- bisa pilih 1 klinik saja
- bisa pilih 2, 3, atau semua klinik
- popup dan centang
idem klinik